## WBS
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감시간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  | 2026-04-16 | [6 empty] | 2026-04-17 | [10 empty] | 2026-04-18 | [18 empty] | 2026-04-19 | [10 empty] | 2026-04-20
[6 empty] | 소요시간(m) | 09:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 09:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 21:00~21:50 | 00:00~00:50 | 01:00~01:50 | 02:00~02:50 | 03:00~03:50 | 07:00~07:50 | 08:00~08:50 | 09:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 21:00~21:50 | 22:00~22;50 | 23:00~23:50 | 09:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 | 21:00~21:50 | 09:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50
프로젝트 선정 및 기획 단계 | 4.16 12:00 | 프로젝트 정의 | 프로젝트 주제 선정 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 프로젝트 요구사항 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 시스템 사양 확정 및 주제 구체화 | 100% | 공통 | 50
| 4.16 18:00 | 프로젝트 기획 | Verilog HDL 문법 및 동기/비동기 회로 구조 복습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 하드웨어 스위치 디바운싱(debouncing)원리 및 구현 방법 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | FSM 모델링 및 상태 전이 기법 학습 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 실험 조건 및 성능 평가 기준 수립 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 워치 및 스톱워치 모드 분기 및 통합 시스템 핵심 기능 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 사용자 인터페이스(버튼 기능 매핑 및 UI 시나리오) 상세 정의 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 입출력 신호(Input/Output) 목록 및 제어 규격 확정 | 100% | 공통 | 50
설계 및 구현 단계 | 4.18 12:00 | 아키텍처 설계 | 전체 시스템 Block Diagram 도식화 및 계층 구조 확정 | 100% | 공통 | 50
|  |  | Watch B/D 설계 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | Stopwatch B/D 설계 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | Watch FSM 설계(일반 모드 ↔ 설정 모드) | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | Stopwatch FSM 설계(STOP/RUN/CLEAR/MODE/SAVE) | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 전체 FSM 도식화 및 계층 구조 확정 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 하위 모듈 간 인터페이스 정의 | 100% | 이찬미 | 50
|  | 조건 정의 | basys 3 보드 핀 맵핑 분석 | 100% | 공통 | 30
|  |  | XDC 제약 조건 파일 물리적 핀 연결 정보 정의 | 100% | 공통 | 30
|  | RTL 설계 | 버튼 노이즈 제거용 100khz 샘플링 및 디바운스 회로 설계 | 100% | 공통 | 100
|  |  | 스톱워치 5-State 상태 제어 로직 설계 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 스톱워치 랩타임 캡처용 데이터패스 및 병렬 래치 회로 설계 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 시계 설정 모드 진입 및 자릿수 선택 로직 설계 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | 시계 계층적 모듈러 연산 로직 및 blink 점멸 동기화 설계 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | 4-Digit 다이나믹 스캐닝(1kHz 분주) 및 BCD 디코딩 회로 설계 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 자원 공유를 위한 멀티플렉서(MUX) 및 최상위 모듈 통합 라우팅 설계 | 100% | 이찬미 | 100
|  | 전체 기능 구현 | button_debounce 입력 회로 로직 구현 | 100% | 공통 | 100
|  |  | watch_control_unit, watch_datapath 로직 및 기능 구현 | 100% | 이찬미 | 150
|  |  | stopwatch_control, datapath 로직 및 기능 구현 | 100% | 정광근 | 150
|  |  | fnd_controller 시분할 스캔(1kHz) 및 BCD 변환 회로 구현 | 100% | 정광근 | 150
|  |  | top_stopwatch_watch 모듈 통합 및 신호 연결 구현 | 100% | 이찬미 | 150
구현 및 검증 단계 | 4.18 23:50 | 시뮬레이션 검증 | Watch 자릿수 롤오버(Rollover) 파형 검증 | 100% | 이찬미 | 100
|  |  | 스톱워치 측정 시 100Hz 주기 신호의 정확도 및 파형 분석 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 스톱워치 버튼 입력 기능 작동 파형 분석 | 100% | 정광근 | 150
|  |  | 워치 버튼 입력 기능 작동 파형 분석 | 100% | 이찬미 | 150
|  |  | 워치 LED 정상 출력 파형 분석 | 100% | 이찬미 | 100
|  | 보드 실행 검증 | RTL 합성 및 구현 수행 | 100% | 공통 | 50
|  |  | 비트스트림(Bitstream) 생성 및 Basys3 보드 다운로드 | 100% | 공통 | 50
|  | 종합 테스트 | 버튼 연속 가압을 통한 채터링 방어 및 입력 안정성 테스트 | 100% | 공통 | 100
|  |  | 랩타임 뷰어 전환 및 실시간 화면 복귀 시 데이터 연속성 테스트 | 100% | 정광근 | 100
|  |  | 다중 모드 동시 입력 시 FSM 데드락(Deadlock) 여부 테스트 | 100% | 이찬미 | 100
|  | 트러블 슈팅 및 수정 | FSM 다중 인식 해결을 위한 상승 엣지 검출기 추가 | 100% | 정광근 | 50
|  |  | clear 후 랩타임 데이터 잔류 해결을 위한 래치 Clear 병렬 라우팅 | 100% | 정광근 | 50
|  |  | 상태 전이 타이밍 꼬임 해결을 위해 동기화 구조로 로직 단순화 | 100% | 이찬미 | 50
|  |  | 시계 설정 모드 Blink(점멸) UI 및 연산 충돌 방지 아키텍처 개선 | 100% | 이찬미 | 50
발표 준비 및 산출물 제작 | 4.19 23:59 | 영상 제작 | 기능별(stopwatch, watch) 시연 영상 촬영 및 편집 | 100% | 공통 | 100
|  | 프로젝트 보고서 작성 | 개발 일지 및 결과 데이터 정리 | 100% | 공통 | 100
|  |  | 산출물 정리 및 최종 완료 보고서 작성 | 100% | 공통 | 100
|  | 발표 자료 | 발표 PPT 및 대본 제작 | 100% | 공통 | 150
|  | 최종 점검 | 모의 발표 진행 및 산출물 오타 수정 | 100% | 공통 | 200
발표 | 4.20 09:00 | 최종 발표 | 최종 발표 | 100% | 공통 | 30
| 4.20 18:00 | 피드백 정리 | 발표 시 나온 피드백 내용 기록 및 정리 | 100% | 공통 | 180
|  | 개선 방안 | 피드백을 바탕으로 향후 고도화 방안 및 개선점 보고서 반영 | 100% | 공통 | 180